## Sprint 1 inhoud
Planning Sprint 3
| Als.... | wil ik... | zodat ik... | geschatte uren | gespendeerde uren |  | Extra informatie
ES | student | Two whiring afmaken | zodat ik kan laten zien dat ik I2c onder de knie heb | 8 | 12
| student | goed begin maken aan protocollen en state gedrag | zodat ik al een goed begrip hier over krijg | 12 | 4 |  | niet aan protocollen gekomen
| student | Meet rapport afmaken | zodat ik de leerdoel kan laten zien | 4 | 4 |  | Nog niet af
[5 empty] | 4 |  | feedback verwerken
PRC | student | Bit manupilation afronden | zodat ik bit manupilation goed onder de knie heb | 12 | 14
| student | Laatste beetjes afronden | zodat ik kan laten zien dat ik alle leerdoelen bereikt he | 12 | 10 |  | Alles afgerond en afwachten op feedback
OOP | student | Unit testing challenges maken | zodat ik kan laten zien dat ik goede unittests kan maken | 8 | 5
| student | abstracte classes oefenen | zodat ik feedback kan vragen aan de leraar | 6 | 5
| student | abstracte classes challenges maken | zodat ik kan laten zien dat ik dit onder de knie heb | 10 | 11
[5 empty] | 3 |  | Feedback verwerken
ALGEMEEN | student | mijn sprintplanning maken en reviewen voor de volgende sprint | voorbereid ben voor de volgende sprint | 2 | 1
[5 empty] | 1 | Feedback van eric verwerken en toepassen
PROFTAAK | student | Onderzoek over sensoren afronden | zodat ik kan laten zien dat ik onderzoeken kan maken | 8 | 8 |  | Alleen nog prototype testen
| proftaakgroep | planning maken met de groep | zodat het duidelijk is wat iedereen kan verwachten van elkaar | 2 | 2
| student | Prototype debuggen | zodat de prototype werkt zoals ik wil | 10 | 10
| student | Star en smart plannen maken | zodat mijn professionele ontwikkeling goed op papier heb | 8 | 8
|  |  | totaal geschatte uren voor deze sprint | 102 | 102