## Sprint 1 inhoud
Planning sprint 2
| Als.... | wil ik... | zodat ik... | geschatte uren | gespendeerde uren | Extra informatie
ES | student | Analoge opdrachten maken | met analoge sensoren kan werken | 12 | 12
| student | Begin maken aan two whiring | zodat ik al bekend ben met de I2c | 8 | 8
| student | onderzoek doen naar verschillende grafiek methodes | zodat ik deze kennis kan gebruiken bij de analoge opdrachen | 4 | 4
PRC | student | Aray opdrachten maken | zodat ik arrays goed onder de knie krijg | 11 | 12
| student | string en struct opdrachten maken | zodat ik bekend hiermee raak | 9 | 8
| student | en unit testing gedaan voor de gemaakte opdrachten | zodat ik kan zien of mijn programmas goed werken | 6 | 6
OOP | student | Inheritance oefenen | zodat ik me voorbereid voor de challenges | 6 | 6
| student | Inheritance challenges maken | zodat ik kan laten zien dat ik het onder de knie heb | 12 | 12
| student | Unit testing oefenen | zodat ik bekend raak met dit | 4 | 6
| student | begin aan abstracte classes maken | zodat ik volgende sprint een goede start kan maken | 2 | 0 | niet aan toegekomen
ALGEMEEN | student | mijn sprintplanning maken en reviewen voor de volgende sprint | voorbereid ben voor de volgende sprint | 2 | 2
PROFTAAK | student | onderzoek doen naar de TOF sensoren | zodat ik weet hoe de sensor werkt als ik het ga programmeren | 6 | 2 | onderzoek is nog niet af en kwam er niet aan toe
| proftaakgroep | planning maken met de groep | zodat het duidelijk is wat iedereen kan verwachten van elkaar | 2 | 2
| student | Onderzoek doen naar I2c | dit is zodat ik de sensors kan coderen | 6 | 8
| student | prototype maken | zodat ik kan laten zien hoe het eruit gaat zien | 12 | 14 | protype was net niet optijd af
|  |  | totaal geschatte uren voor deze sprint | 102 | 102